## Riesgo_y_Tratamiento
ID Amenaza | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | Riesgo inherente | Nivel | Justificación de la valoración | Estrategia de respuesta | Controles propuestos (ID) | Tipo de control | Responsable sugerido | Evidencia esperada | Riesgo residual
T01 | 3 | 4 | 12 | Alto | Phishing/typosquatting es un vector común; el impacto es alto porque compromete la autenticidad de todo el flujo de registro. | Mitigar | M-001, M-006 | Preventivo | Equipo de Seguridad/IAM | Certificado ACM activo y política de seguridad TLS/HSTS configurada | Bajo
T02 | 2 | 4 | 8 | Medio | Requiere una credencial de IAM con permisos excesivos previamente comprometida; el impacto es alto por tratarse de datos de registro completos. | Mitigar | M-007, M-012 | Preventivo | Equipo de Infraestructura/DevOps | Política IAM de mínimo privilegio documentada y revisada | Bajo
T03 | 1 | 3 | 3 | Bajo | TLS ya está asumido en el diseño (WWWO-11/12), lo que reduce fuertemente la probabilidad; impacto moderado y detectable. | Aceptar (con control mínimo) | M-001, M-013 | Preventivo | Equipo de Backend | Política de seguridad TLS 1.2+ y expiración corta de URL prefirmada | Muy bajo
T04 | 3 | 3 | 9 | Medio | Las disputas de facturación son un escenario frecuente en sistemas con cobros asociados; impacto moderado y mitigable con logs. | Mitigar | M-004 | Detectivo | Equipo de Backend/Cumplimiento | Logs de acceso de API Gateway y CloudTrail habilitados con retención definida | Bajo
T05 | 3 | 4 | 12 | Alto | El ámbito de autorización compartido (WWWO-02) hace factible que cualquier usuario intente acceder a datos ajenos; impacto alto por exposición de datos de otras flotas. | Mitigar | M-002, M-011 | Preventivo | Equipo de Backend | Pruebas de autorización por flota (un usuario no puede leer vehículos de otra flota) | Bajo
T06 | 3 | 3 | 9 | Medio | El logging excesivo es un error de implementación frecuente; impacto moderado, limitado a quienes tienen acceso a CloudWatch. | Mitigar | M-003, M-022 | Preventivo / Correctivo | Equipo de Backend | Revisión de código que confirme ausencia de datos sensibles en logs | Bajo
T07 | 3 | 3 | 9 | Medio | Flujos de solicitudes concurrentes son fáciles de generar; impacto moderado y recuperable. | Mitigar / Transferir | M-008, M-009, M-020 | Preventivo | Equipo de Infraestructura | Usage plan de API Gateway y auto-scaling de DynamoDB configurados | Bajo-Medio
T08 | 1 | 4 | 4 | Bajo | Requiere una política de bucket mal configurada específica; impacto alto por pérdida de documentos de cumplimiento. | Aceptar (con control compensatorio) | M-016, M-009 | Preventivo / Detectivo | Equipo de Infraestructura | Versionado de S3 habilitado y política de bucket documentada | Bajo
T09 | 4 | 5 | 20 | Crítico | Es una falla de diseño ya confirmada en los supuestos (WWWO-02/18): cualquier usuario autenticado puede explotarla sin conocimientos avanzados; impacto muy alto por afectar la disponibilidad operativa de vehículos. | Mitigar (prioridad inmediata) | M-010, M-011 | Preventivo | Equipo de Arquitectura/Backend | Diseño de scopes documentado y pruebas de autorización negativas | Bajo
T10 | 2 | 5 | 10 | Alto | Requiere una política de recursos de IAM adicionalmente mal configurada; impacto muy alto porque omite toda la capa de autenticación. | Mitigar | M-010, M-019 | Preventivo | Equipo de Backend | Política de recursos de Lambda restringida al ARN del API Gateway y validación de JWT en código | Bajo
T11 | 2 | 4 | 8 | Medio | Requiere comprometer el dispositivo/navegador de la víctima; impacto alto por suplantación de identidad. | Mitigar | M-014, M-015 | Preventivo | Equipo de Seguridad/IAM | MFA habilitado en Cognito y expiración corta de tokens | Bajo
T12 | 2 | 4 | 8 | Medio | Requiere acceso administrativo interno privilegiado; impacto alto por pérdida de trazabilidad del registro. | Mitigar | M-004, M-018 | Detectivo | Equipo de Infraestructura | DynamoDB Streams y CloudTrail data events configurados | Bajo-Medio
Bandas de riesgo (Probabilidad x Impacto):
Bajo: 1-4
Medio: 5-9
Alto: 10-15
Crítico: 16-25

## Catálogo_Mitigaciones
No. Mitigación | Mitigación | Amenazas que mitiga
M-001 | Proteger los datos en tránsito (cifrado TLS en todas las comunicaciones) | T01, T03, T11
M-002 | Configurar las respuestas del API Gateway para retornar únicamente la información necesaria | T05
M-003 | Proteger datos sensibles en los logs de Amazon CloudWatch (evitar registrar información sensible, aplicar máscaras/redacción) | T06
M-004 | Usar monitoreo y registro (logging) de AWS: CloudTrail y logs de acceso de API Gateway | T04, T12
M-005 | Validar todas las entradas (input validation) en la función Lambda | T05, T09
M-006 | Usar AWS Certificate Manager (ACM) para aprovisionar y gestionar certificados TLS/SSL | T01
M-007 | Gestionar el acceso a recursos críticos y aplicar permisos de mínimo privilegio | T02, T07, T08
M-008 | Usar AWS Shield para protección de infraestructura contra ataques de denegación de servicio (DDoS) | T07, T08
M-009 | Configurar capacidad on-demand / auto-scaling en DynamoDB y controles de tasa en S3 | T07, T08
M-010 | Implementar ámbitos de autorización (scopes) granulares por operación, validados en el autorizador del API Gateway y dentro de la función Lambda | T09, T10
M-011 | Implementar autorización a nivel de recurso (ownership-based) para que cada usuario solo acceda a los vehículos de su propia flota | T05, T09
M-012 | Usar buenas prácticas de seguridad de IAM para gestionar el acceso a la cuenta y los recursos de AWS | T02, T06, T07, T08
M-013 | Limitar las capacidades de las URLs prefirmadas de S3 (tiempo de vida corto, alcance mínimo) | T03
M-014 | Usar Amazon Cognito para autenticar usuarios | T09, T11
M-015 | Usar mecanismos de inicio de sesión fuertes (MFA) | T11
M-016 | Usar Amazon Macie para descubrir y proteger datos sensibles almacenados en S3 | T03, T08
M-017 | Usar AWS WAF y AWS Shield en el borde del API Gateway | T07, T08
M-018 | Detectar cambios de configuración inesperados y comportamiento inesperado | T10, T12
M-019 | Configurar correctamente las integraciones de Lambda en el API Gateway (restringir la política de recursos de la función) | T10
M-020 | Limitar (throttle) las solicitudes a la API mediante usage plans | T07, T08
M-021 | Usar controles detectivos para identificar amenazas o incidentes de seguridad potenciales | T11, T12
M-022 | Realizar gestión de vulnerabilidades sobre el código y las dependencias de la función Lambda | T06, T10
M-023 | Monitorear costos de forma proactiva (indicador temprano de abuso o denegación de servicio) | T07, T08